## GANTT
ID | ATTIVITA' | DURATA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
1 | SITO WEB | 62 | SITO WEB
1.1 | Progettazione | 22 | PROGETTAZIONE
1.1.1 | Front-End
1.1.1.1 | Definizione funzioni, schermate e framework
1.1.1.2 | Figma
1.1.1.2.1 | Registrati / Login
1.1.1.2.2 | Recupero Password
1.1.1.2.3 | Footer
1.1.1.2.4 | Navbar
1.1.1.2.5 | Home
1.1.1.2.6 | Impostazioni Profilo
1.1.1.2.7 | Area Personale
1.1.1.2.8 | Ricerca Ricette
1.1.1.2.9 | Delete Ricetta
1.1.1.2.10 | New Ricetta
1.1.1.2.11 | Contattaci
1.2 | Sviluppo | 40 | SVILUPPO
1.2.1 | Programmazione Front-End
1.2.1.1 | Autenticazione Utente
1.2.1.1.1 | Pagina Login
1.2.1.1.2 | Pagina di Registrazione
1.2.1.1.3 | Recupero Password
1.2.1.2 | Footer
1.2.1.2.1 | Testi e collegamenti social
1.2.1.3 | Navbar
1.2.1.3.1 | Collegamenti alle altre pagine
1.2.1.3.2 | Ricerca Ricette
1.2.1.3.3 | Impostazioni Utente
1.2.1.4 | Home
1.2.1.4.1 | Chiamata Ricette per tipo
1.2.1.4.2 | schermata registrazione
1.2.1.4.3 | schermate recupera password
1.2.1.5 | Area Personale
1.2.1.5.1 | Visualizzazione Ricette per tipo
1.2.1.5.2 | New Ricetta
1.2.1.5.3 | Delete Ricetta
1.2.1.6 | Contattaci
1.2.1.6.1 | Form contattaci
1.3.1 | Monitoraggio
1.3.1.1 | Risoluzione di eventuali problemi
3 | PROJECT MANAGEMENT | 65 | PROJECT MANAGEMENT
3.1 | Project Management | 65

## WBS
ID | LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | LIVELLO 3 | LIVELLO 4 | ATTIVITA' | STIMA DURATA (GIORNI)
1 | SITO WEB |  |  |  |  | 65
1.1 |  | Progettazione |  |  |  | 25
1.1.1 |  |  | Progettazione Front-End
1.1.1.1 |  |  |  | Front-End
1.1.1.1.1 |  |  |  |  | Definizione funzioni, schermate e framework | 1
1.1.1.2 |  |  |  | Figma
1.1.1.2.1 |  |  |  |  | Registrati / Login | 2
1.1.1.2.2 |  |  |  |  | Recupero Password | 3
1.1.1.2.3 |  |  |  |  | Footer | 1
1.1.1.2.4 |  |  |  |  | Navbar | 2
1.1.1.2.5 |  |  |  |  | Home | 3
1.1.1.2.6 |  |  |  |  | Impostazioni Profilo | 2
1.1.1.2.7 |  |  |  |  | Area Personale | 2
1.1.1.2.8 |  |  |  |  | Ricerca Ricette | 3
1.1.1.2.9 |  |  |  |  | Delete Ricetta | 2
1.1.1.2.10 |  |  |  |  | New Ricetta | 3
1.1.1.2.11 |  |  |  |  | Contattaci | 1
1.2 |  | Sviluppo |  |  |  | 40
1.2.1 |  |  | Programmazione Front-End
1.2.1.1 |  |  |  | Autenticazione Utente
1.2.1.1.1 |  |  |  |  | Pagina Login | 3
1.2.1.1.2 |  |  |  |  | Pagina di Registrazione | 3
1.2.1.1.3 |  |  |  |  | Recupero Password | 3
1.2.1.2 |  |  |  | Footer
1.2.1.2.1 |  |  |  |  | Testi e collegamenti social | 1
1.2.1.3 |  |  |  | Navbar
1.2.1.3.1 |  |  |  |  | Collegamenti alle altre pagine | 1
1.2.1.3.2 |  |  |  |  | Ricerca Ricette | 3
1.2.1.3.3 |  |  |  |  | Impostazioni Utente | 2
1.2.1.4 |  |  |  | Home
1.2.1.4.1 |  |  |  |  | Chiamata Ricette per tipo | 1
1.2.1.4.2 |  |  |  |  | schermata registrazione | 1
1.2.1.4.3 |  |  |  |  | schermate recupera password | 1
1.2.1.5 |  |  |  | Area Personale
1.2.1.5.1 |  |  |  |  | Visualizzazione Ricette per tipo | 5
1.2.1.5.2 |  |  |  |  | New Ricetta | 3
1.2.1.5.3 |  |  |  |  | Delete Ricetta
1.2.1.6 |  |  |  | Contattaci
1.2.1.6.1 |  |  |  |  | Form contattaci | 3
1.3.1 |  |  | Monitoraggio
1.3.1.1 |  |  |  |  | Risoluzione di eventuali problemi | 10
2 | PROJECT MANAGEMENT
2.1 |  |  |  |  | Project Management | 65